## Cronoprogramma
CRONOPROGRAMMA LAVORI (GANTT
ExcelImpresa — modello professionale
Attività | Inizio | Fine | Giorni | Avanzamento % | Responsabile | Barra
Fase 1 — Preparazione | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 100 | Anna | ██████████
Fase 2 — Realizzazione | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 45 | Piotr | ████░░░░░░
Fase 3 — Collaudo | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 9 | 0 | Cliente | ░░░░░░░░░░

## Dashboard
DASHBOARD — Avanzamento fasi (%)
ExcelImpresa — modello professionale
Indicatori chiave
Fasi | Media | Stato
3 | 48% | In corso
Grafico — dati dal foglio «Cronoprogramma»
Dopo aver modificato i dati torna qui — il grafico si aggiorna automaticamente.

## Istruzioni
Istruzioni — Cronoprogramma lavori (Gantt)
Passaggi:
1. | Imposta date inizio e fine di ogni fase.
2. | Aggiorna avanzamento % — la barra visiva cambia.
3. | Condividi con il team in Google Fogli.
Nota: modello di supporto. Non sostituisce il commercialista né il software di fatturazione elettronica SDI.